## Lapa1
WBS Nr. | Task | Person responsible for it | Days
1. | Decisions
1.1. | Team contract | Darius, Lasma, Hazar, Penda | 1
1.2. | Project`s concept | Darius, Lasma, Hazar, Penda | 1
1.3. | Deciding on target group | Darius, Lasma, Hazar, Penda | 1
1.4. | User requirements/needs | Darius, Lasma, Hazar, Penda | 1
2. | Design
2.1. | Create wireframe | Penda | 5
2.2. | Design icons | Darius | 4
2.3. | Design logo | Darius | 3
2.4. | Report layout design | Darius | 10
3. | Information
3.1. | Researching user group | Lasma | 3
3.2. | Create personas | Penda | 4
3.3. | Find information about planets | Lasma | 4
3.4. | Children-friendly language | Lasma | 2
4. | Coding and access
4.1. | A responsive web site built with SASS | Hazar | 5
5. | User test
5.1. | User test scenario | Penda | 2
5.2. | User testing and documenting | Darius, Hazar | 1